## 1. 프로젝트 정의
해외 마케팅 성공공식 발굴 및 확산 — 프로젝트 정의서
작성일: 2026.03.20 ¦ 작성: 전사전략본부 (CSO / CEO STAFF)
항목 | 내용
프로젝트명 | 해외 마케팅 성공공식 발굴 및 확산
PM | 대표님 (직접 리드)
PM Support | 김민지 수석
관리 | CSO (CEO STAFF 팀장)
기간 | 2026.03.20 ~ 2026.05.04+
대상 시장 | 미국

## 2. SMART 질문
프로젝트 질문 (SMART)
핵심 질문: "25년 미국 시딩 콘텐츠 중 매출전환 기준 상위 콘텐츠의 공통 패턴은 무엇이며, 이를 재현했을 때 동일한 매출 성과를 낼 수 있는가?"
요소 | 내용
Specific | 25년 미국 시딩 콘텐츠 전수(약 90건)를 매출전환 기준으로 줄 세워 성공/실패 기준 정의
Measurable | 채널별 일매출 변동, ROAS, 조회수→매출 전환율
Achievable | 기존 시딩 DB + 그로스팀 매출 데이터 연결로 4/1까지 1차 기준 도출 가능
Relevant | 대표님 핵심 방향: '조회수가 아니라 매출이 올랐는지가 기준'
Time-bound | Step 1 기준 합의: 4/1(화) / 성공 공식 검증: 5/3(일)

## 3. 성공 기준
성공 기준
단계 | 성공 기준 | 측정 지표 | 시점
🔴 Step 1 | 대표님과 '이게 성공, 이게 실패' 기준 1차 합의 완료 | 매출 기준 시딩 콘텐츠 줄 세우기 완성 | 4/1(화)
🟡 Step 2 | 성공 재현 가설 도출 + Funnel bottleneck 진단 완료 | 성공/실패 콘텐츠 패턴 분석서 | 4/12(토)
🔵 Step 3 | 집중 품목(예: 쌀세라 선크림)에서 작은 성공 1건 확보 | 채널별 일매출 변동, ROAS | 5/3(일)
🟢 Step 4 | 검증된 성공 공식 전 품목·전 국가 확대 적용 시작 | 성공 공식 전사 적용 가이드 완성 | 5/4(월)~
측정 지표
채널별 일매출 변동 (시딩 전후 비교)
ROAS (시딩 콘텐츠 → 광고 전환 시)
Funnel 단계별 전환율 (시딩→도달→관심전환→매출전환)

## 4. 아웃풋 정의
아웃풋 정의
단계 | 아웃풋
🔴 Step 1 | 매출 기준 시딩 콘텐츠 줄 세우기 + 타사 벤치마크 Top 10 리서치
🟡 Step 2 | 성공 콘텐츠 공통 패턴 분석 + 실패 방지 체크리스트 + Funnel bottleneck 진단서
🔵 Step 3 | 집중 품목 성과 리포트 + 5개 가설 트랙 Go/No-Go 판단 결과
🟢 Step 4 | 성공 공식 전사 적용 가이드 + Funnel 대시보드 + SCM 노티 시스템

## 5. 참여조직 및 역할
참여 조직 및 역할
조직/인물 | 역할 | 협조 사항
대표님 | PM — 방향 설정·의사결정·주기적 리뷰 | 주 1회 이상 정기 싱크
CSO (CEO STAFF 팀장) | 프로젝트 관리·온보딩 지원·대표 싱크 보조 | 김민지 수석 온보딩 함께 진행
김민지 수석 | PM Support — 데이터 분석·정리·진도 관리 | CEO STAFF 팀 옆자리 주 3~4일 이상
콘텐츠본부장 (황신재) | 기존 DB·분류 체계 인수인계, 실무 조정 | 긴급 업무 외 기존 실무 일시 홀드
그로스본부장 (이신현) | ③관심전환·④매출전환 데이터 연결 | 3/26(수)까지 데이터 소스·공유 방식 확정
해외사업본부장 (이우호) | 성공공식 방법론·인사이트 공유, TikTok Affiliate 연계 | Step 2 이후
HR본부장 | 미국 콘텐츠 마케터 인원 확충 | 조직 진단 후 TO 추가/변경 요청 예정

## 6. 일정 및 마일스톤
일정 및 마일스톤
단계 | 기간 | 실행 내용 | 기대 아웃풋
🔴 Step 1 | W0-1 3/20~3/29 | · 시딩 콘텐츠 전수 매출 기준 줄 세우기 · 타사 벤치마크 Top 10 리서치 · 그로스팀 데이터 연결 협의 (3/26) | '이게 성공, 이게 실패' 대표님과 1차 합의
🟡 Step 2 | W2-3 3/30~4/12 | · 성공/실패 기준 CEO 1차 얼라인 (4/1) · 성공 콘텐츠 공통 패턴 추출 · Funnel bottleneck 1차 진단 (4/4) | 성공 재현 가설 + 실패 방지 체크리스트 + Funnel 진단
🔵 Step 3 | W4-6 4/13~5/3 | · 성공 패턴 집중 품목 적용 · 5개 가설 트랙 Go/No-Go 판단 · 매주 대표님과 결과 리뷰 | 작은 성공 1건 확보 + 마케팅→SCM 연동 시작
🟢 Step 4 | W7+ 5/4~ | · 성공 공식 전 품목·전 국가 확대 적용 · Funnel 대시보드·보고 체계·SCM 노티 구조화 | 성공 공식 전사 적용 + 운영 체계 정착

## 7. 즉시 실행 사항
즉시 실행 사항 (금주~차주)
# | 액션 아이템 | 목적 | 담당 | 기한
1 | 김민지 수석 업무 전환 착수 | PM Support 체제 가동의 전제 조건. 이후 모든 실행의 기반 | CSO + 콘텐츠본부장 | 3/24(월)~
2 | 25년 미국 시딩 콘텐츠 전수조사 | 대표님과 성공/실패 기준을 처음으로 합의하기 위한 원재료 | 김민지 + 콘텐츠본부 | 3/28(금)
3 | 타사 벤치마크 Top 10 브랜드 리서치 | 우리 실행 방향의 레퍼런스 확보 및 대표님과 인사이트 싱크 | 김민지 + CSO | 3/28(금)
4 | 성공/실패 기준 초안 → CEO 1차 얼라인 | 대표님과의 첫 번째 싱크 포인트. 이후 모든 판단의 기준선 | CSO + 김민지 | 4/1(화)
5 | Funnel 기반 bottleneck 진단 | 미국 마케팅 성과가 안 나오는 진짜 원인 파악 | 김민지 + 이신현 본부장 | 4/4(금)
6 | 그로스본부 데이터 연결 협의 | Funnel 진단의 전제 조건. 콘텐츠↔매출 데이터 파이프 구축 | 이신현 본부장 + 김민지 | 3/26(수)

## 8. 핵심 리스크
핵심 리스크
# | 리스크 | 영향도 | 대응 방안
R1 | 그로스팀 매출 데이터 연결 지연 → Funnel 진단 자체가 불가 | 🔴 높음 | 3/26(수) 협의 데드라인 고수. 미연결 시 Amazon/TikTok Shop 일매출 임시 활용
R2 | 김민지 수석 역할 전환 마찰 → 온보딩 지연 | 🔴 높음 | CSO가 초기 온보딩 함께 진행. 긴급 업무 외 기존 실무 일시 홀드 원칙 유지
R3 | 성공/실패 기준 합의 지연 → Step 2~3 전체 지연 | 🔴 높음 | 4/1(화) 1차 얼라인을 고정 데드라인 설정. 초안 불완전해도 일단 보고 후 조정
R4 | 과거 데이터 품질 문제 → 분석 신뢰도 저하 | 🟡 중간 | Step 1 전수조사 시 데이터 정합성 검토 병행. 신뢰할 수 있는 건만 우선 분석
R5 | 대표님 싱크 주기 유지 실패 → 방향 간극 재발 | 🟡 중간 | 주 1회 정기 슬롯 사전 확보. 미팅 불가 시 서면 보고로 대체